Пояснительная записка

по выполнению муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе Тамбовской области»

на 2021-2030 годы за период январь-декабрь 2023 г.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе Тамбовской области» на 2021-2030 годы  утверждена постановлением администрации района от 13.11.2020 года № 789. Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены целевые индикаторы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе Тамбовской области» на 2021-2030 годы

| №п/п | Формулировка критерия | Градация критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90% |
| 2 | Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). | В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы) | Муниципальная программа не реализуется за счет привлеченных источников |
| 4 | Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | 100 % |
| 5 | Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует |
| 6 | Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) | Финансирование из областного и федерального бюджета отсутствует |
| 7 | Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий | Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и представление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов на участие в реализации программных мероприятий |
| 8 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе) | Наличие положительной динамики 100% целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе |
| 9 | Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета) | Наличие положительной динамики 100% целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе |
| 10 | Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти | Внесено два изменения |
| 11 | Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год | Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района |
| 12 | Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | Соответствует |
| 13 | Организация контроля за исполнением муниципальной программы | По муниципальной программе за отчетный 2023 год закупки товаров, работ и услуг отсутствуют |
| 14 | Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ); 3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов | Все факторы |
| 15 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы: 1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы; 2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году | Все факторы |