Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской области

С в е д е н и я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе Тамбовской области» на 2021-2030 годы

за период январь-июнь 2023г.

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовое обеспечение | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Кирсановского района | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения Количество мероприятий, организованных с целью правильного и полезного отдыха граждан старшего поколения | 30 35 | 15 17 | нет |

,

*	 При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».