Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской

области

**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Кирсановского района**

**«Доступная среда» на 2015-2024 годы за период январь-июнь 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | | |  | | |
| запланированные | | достигнутые | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры лицам с ограниченными  возможностями | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.1. адаптация учреждений социальной сферы (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов**,** расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий и др.) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |  |  |  | |  | | | | | | | | |
| 2. | 1.1.1. Адаптация учреждений культуры | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |  | 1 | 0 | | нет | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.2.Адаптация образовательных учреждений | Отдел образования администрации района |  | 1 | 0 | | нет | | | | | | | | |
| 2.Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кирсановском районе | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 4. | 2.1. Обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства  шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению, внедрение в практику работы библиотек тифлофлештехнологий и др | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |  | 0 | | 0 | | нет | |  | |  | | | |
| 5. | 2.2. Проведение мероприятий по формированию в районе образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Отдел образования администрации района |  | 1(11) | | 1 (11) | | нет | |  | |  | | | |
| 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кирсановском районе | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| 6. | 3.1. Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов ("говорящими книгами"на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |  | 0 | | 0 | | нет | |  | |  | | | |
| 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Кирсановском районе | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| 7. | 4.1. Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих инвалидов | Отдел образования администрации района |  | 0 | | 0 | | в связи с реализацией мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции мероприятия не проводились | |  | |  | | | |
| 8. | 4.2. Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |  | 0 | | 0 | | в связи с реализацией мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции мероприятия не проводились | |  | |  | | | |