Приложение №6

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской области

**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2014-2020 годы»**

**за период январь-июнь 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[1]](#footnote-1)\* |
| запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Программа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района | Отдел культуры,молодежной политики и спорта | Организация и проведение районных спортивно-массовых соревнований по футболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и легкой атлетике с различными группами населения района | 85,0 | 64,0 | нет |
| 2. | Участие во Всероссийских Массовых соревнованиях «Лыжня России», «Кросс Наций», «Российский Азимут», «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры,молодежной политики и спорта | Участие сборной команды Кирсановского района во Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2017», «Готов к труду и обороне», «Российский Азимут» | 65,0 | 47,0 | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Участие в областных спортивно - массовых и спортивных мероприятиях по различным видам спорта | Отдел культуры,молодежной политики и спорта | Участие в областных соревнованиях «Президентские спортивные игры», посвящённых памяти Героев Советского Союза- уваровцев, «Президентские состязания», «Славянка», «Спартакиада-2017 года», «Зарница» | 75,0 | 66,0 | нет |
| 4. | Участие в областных сельских спортивных Играх | Отдел культуры,молодежной политики и спорта | Участие сборной команды Кирсановского района в областных сельских спортивных Играх | 57,0 | 46,0 | нет |
| 5 | Приобретение  спортивного инвентаря и развитие спортивной инфраструктуры |  | Закуплены лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, мячи волейбольные | 10,0 | 10,0 | нет |

1. \* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». [↑](#footnote-ref-1)