Пояснительная записка по реализации муниципальной программы

«Культура Кирсановского муниципального округа» на 2024-2030 годы

за 2024 год

Муниципальной программой «Культура Кирсановского муниципального округа» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального округа от 17.01.2024 № 60 (с изменениями от 26.02.2024 № 203, 125.03.2024 № 327, 24.05.2024 № 538, 24.06.2024 № 645, 04.09.2024 № 860, 30.09.2024 № 992, 21.11.2024 № 1188, 28.12.2024 № 1368) определены:

цели и задачи программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кирсановского муниципального округа. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кирсановского муниципального округа, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кирсановского муниципального округа.

В результате реализации программы улучшилось качество подготовки и проведения мероприятий, улучшилось качество выступлений творческих коллективов Кирсановского муниципального округа по различной направленности.

Обобщая вышеуказанное, необходимо отметить, что фактически полученные средства в 2024 году соответствуют плановым значениям программы, программа реализовала все намеченные мероприятия в полном объеме. И в рамках реализации полностью освоены заложенные средства – 66615,5 тыс.руб..

Оценка эффективности реализации программы

1.Оценка по комплексному критерию К1:

Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы – в отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%;

Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственно по результатам каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов) – в отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы.

2.Оценка по комплексному критерию К2:

Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы) – от 20% и выше;

Доля средств бюджета муниципального округа в общем объеме – от 20 до 90%;

Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) – финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует;

Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году) – от 5%;

Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий – в отчетном году достигнута фактическая экономия.

3.Оценка по комплексному критерию К3:

Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов бюджета муниципального округа (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе) – наличие положительной динамики и целевых показателей при сохранении уровня расходов;

Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением бюджета муниципального округа (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением бюджета муниципального округа) - наличие положительной динамики и целевых показателей при сохранении уровня расходов.

4.Оценка по комплексному критерию К4:

Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации муниципального округа о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании решения Совета депутатов Кирсановского муниципального округа «О бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти) – внесено восемь изменений;

Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год – изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, учреждения и реализации муниципальных программ Кирсановского муниципального округа;

Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками – соответствует;

Организация контроля за исполнением муниципальной программы – проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов;

Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ); 3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов) – все факторы;

Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы: 1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы; 2. сформированная нормативная правовая база реализовалась в отчетном году – все факторы.