## Мероприятия
Приложение № 1 к постановлению администрации Кирсановского муниципального округа от «27»____06_____2025г. №670
Приложение № 4 к Программе (паспорту), утвержденной постановлением администрации Кирсановского муниципального округа от «__17__»____01_____2024г. № 52
Перечень мероприятий программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского муниципального округа"
на 2024-2030 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей
[7 empty] | ВСЕГО | в том числе
|  |  | наименование | единица измерения | годы реал. мероприят. | значе-ние пока-зателя |  | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные средства
1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1.1 | Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог, в том числе: | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  | км | 2024 | 514.05 | 34521.5725 |  | 25760 | 8761.5725
[5 empty] | 2025 | 514.05 | 36279.9011 |  | 26334.5 | 9945.4011
[5 empty] | 2026 | 514.05 | 34800.3 |  | 26334.5 | 8465.8
[5 empty] | 2027 | 514.05 | 31746.8 |  | 26334.5 | 5412.3
[5 empty] | 2028 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2029 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2030 | 514.05 | 0
1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний период | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  | км | 2024 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2025 | 514.05 | 36279.9011 |  | 26334.5 | 9945.4011
[5 empty] | 2026 | 514.05 | 26871.9388 |  | 26334.5 | 537.4388
[5 empty] | 2027 | 514.05 | 26871.9388 |  | 26334.5 | 537.4388
[5 empty] | 2028 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2029 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2030 | 514.05 | 0
1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  | км | 2024 | 261.55 | 5137.7298 |  | 5034.9752 | 102.7546
[5 empty] | 2025 | 261.55 | 0
[5 empty] | 2026 | 261.55 | 0
[5 empty] | 2027 | 261.55 | 0
[5 empty] | 2028 | 261.55 | 0
[5 empty] | 2029 | 261.55 | 0
[5 empty] | 2030 | 261.55 | 0
1.1.3. | Содержание улично-дорожной сети в зимний период | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  | км | 2024 | 252.5 | 5604.2873 |  |  | 5604.2873
[5 empty] | 2025 | 252.5 | 0
[5 empty] | 2026 | 252.5 | 0
[5 empty] | 2027 | 252.5 | 0
[5 empty] | 2028 | 252.5 | 0
[5 empty] | 2029 | 252.5 | 0
[5 empty] | 2030 | 252.5 | 0
1.1.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  | км | 2024 | 514.05 | 23779.5554 |  | 20725.0248 | 3054.5306
[5 empty] | 2025 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2026 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2027 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2028 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2029 | 514.05 | 0
[5 empty] | 2030 | 514.05 | 0
1.2 | Ремонт, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе: | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 | 1.3 | 7822.6 |  | 6890.8 | 931.8
[5 empty] | 2025 | 9.7 | 73536.2902 |  | 68882.5 | 4653.7902
[5 empty] | 2026 | 1 | 17762.7 |  | 11062.7 | 6700
[5 empty] | 2027 | 1 | 18362.7 |  | 11062.7 | 7300
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги "Тамбов-Пенза"-Свищевка-Несвитчино | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 | 1 | 7031.4286 |  | 6890.8 | 140.6286
[5 empty] | 2025 |  | 0
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 2019 |  | 0
[5 empty] | 2020 |  | 0
1.2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов"-Рамза | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 1 | 8574.1964 |  | 8402.6 | 171.5964
[5 empty] | 2026 | 1.08 | 11288.4694 |  | 11062.7 | 225.7694
[5 empty] | 2027 | 1 | 11288.4694 |  | 11062.7 | 225.7694
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги "Кирсанов-Моршань" | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 1.5 | 14335.8022 |  | 14049.1 | 286.7022
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.4 | Ремонт тротуара в пос.Моршань | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 1.25 | 7001.7901 |  | 6861.8 | 139.9901
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.5 | Ремонт участка автомобильной дороги "Голынщина-Моршань" | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.34 | 3726.5327 |  | 3652 | 74.5327
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги "Тамбов-Пенза"-Ленинское-Кирсанов | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 4.3 | 32581.8131 |  | 31930.2 | 651.6131
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.7 | Ремонт участка автомобильной дороги "Тамбов-Пенза"-Ленинское-Кирсанов | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.55 | 4068.1308 |  | 3986.8 | 81.3308
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.8 | Ремонт автодороги ул.40 лет Победы пос.Прямица | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 | 0.1 | 280.2 |  |  | 280.2
[5 empty] | 2025 |  | 0
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.9 | Ремонт автодороги ул.Юбилейная пос.Прямица | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.52 | 2173.2756 |  |  | 2173.2756
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.2.10 | Ремонт автодороги ул.Вишневая пос.Прямица | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.235 | 1074.7493 |  |  | 1074.7493
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3 | Инициативное бюджетирование: ремонт дорог общего пользования сельских территорий Кирсановского муниципального округа, в том числе: | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 | 0.2 | 626.8 |  | 471.8 | 50 | 105
[5 empty] | 2025 | 1.35 | 8805.0318 |  | 6539.1263 | 265.9054 | 2000
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.1 | Уваровщинский территориальный отдел | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 |  | 0
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.2 | Соколовский территориальный отдел | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.3 | 2697.108 |  | 1877.108 | 150 | 670
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.2.1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Березования с.Соколово | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.3 | 2697.108 |  | 1877.108 | 150 | 670
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.3 | Ленинский территориальный отдел | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 |  | 0
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.4 | Калаисский территориальный отдел | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 | 0.2 | 626.8 |  | 471.8 | 50 | 105
[5 empty] | 2025 | 0.59 | 3433.578 |  | 3056.0667 | 68.6716 | 308.8397
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.4.1 | Устройство щебеночного основания участка дороги ул.Коммуна с.Вячка | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 | 0.2 | 626.8 |  | 471.8 | 50 | 105
[5 empty] | 2025 | 0.29 | 1150.602 |  | 1047.0478 | 23.012 | 80.5421
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.4.2 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Колхозная с.Калаис | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.3 | 2282.976 |  | 2009.0189 | 45.6595 | 228.2976
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.5 | Ковыльский территориальный отдел | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.46 | 2361.6936 |  | 1605.9516 | 47.2339 | 708.5081
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.3.5.1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Подгорная д.Федоровка | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | км | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 | 0.46 | 2361.6936 |  | 1605.9516 | 47.2339 | 708.5081
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.4 | Ремонт мостов | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | шт. | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 |  | 0
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.5 | Покупка и установка автопавильонов | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа | ввод мощностей | шт. | 2024 |  | 0
[5 empty] | 2025 |  | 0
[5 empty] | 2026 |  | 0
[5 empty] | 2027 |  | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.6 | Строительный контроль по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  |  | 2024 |  | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2025 |  | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2026 |  | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2027 |  | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
1.7 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорожно-уличной сети | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  |  | 2024 |  | 293.189 |  |  | 293.189
[5 empty] | 2025 |  | 180 |  |  | 180
[5 empty] | 2026 |  | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2027 |  | 150 |  |  | 150
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
| ИТОГО по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | комитет строи-тельства и ЖКХ администрации муниципального округа |  |  | 2024 |  | 43414.1615 |  | 33122.6 | 10186.5615 | 105
[5 empty] | 2025 |  | 118951.223 |  | 101756.1264 | 15195.0967 | 2000
[5 empty] | 2026 |  | 52863 |  | 37397.2 | 15465.8 | 0
[5 empty] | 2027 |  | 50409.5 |  | 37397.2 | 13012.3 | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Всего |  | 265637.8845 | 0 | 209673.1264 | 53859.7581 | 2105
2. Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
2.1 | Обеспечение условий для развития транспортного комплекса | отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа |  |  | 2024 |  | 19571.9 |  | 19571.9
[5 empty] | 2025 |  | 28397.5 |  | 28397.5
[5 empty] | 2026 |  | 28115.6 |  | 28115.6
[5 empty] | 2027 |  | 28116.5 |  | 28116.5
[5 empty] | 2028 |  | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0
| ИТОГО по программе "Развитие транспортного комплекса" | отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа |  |  | 2024 |  | 19571.9 | 0 | 19571.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 |  | 28397.5 | 0 | 28397.5 | 0 | 0
[5 empty] | 2026 |  | 28115.6 | 0 | 28115.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2027 |  | 28116.5 | 0 | 28116.5 | 0 | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Всего |  | 104201.5 | 0 | 104201.5 | 0 | 0
| ИТОГО по программе "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2024-2030 годы" | комитет строи-тельства и ЖКХ, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа |  |  | 2024 |  | 62986.0615 | 0 | 52694.5 | 10186.5615 | 105
[5 empty] | 2025 |  | 147348.723 | 0 | 130153.6264 | 15195.0967 | 2000
[5 empty] | 2026 |  | 80978.6 | 0 | 65512.8 | 15465.8 | 0
[5 empty] | 2027 |  | 78526 | 0 | 65513.7 | 13012.3 | 0
[5 empty] | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Всего |  | 369839.3845 | 0 | 313874.6263 | 53859.7581 | 2105