Приложение №6

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ

Кирсановского муниципального округа

Тамбовской области

**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Кирсановского муниципального округа на 2024-2030 гг.» Кирсановского муниципального округа Тамбовской области**

**за период январь - декабрь 2024 г.**

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1 | | Расходы на питание в МБДОУ детский сад «Колокольчик» | Администрация муниципального округа, отдел образования администрации муниципального округа, руководи тели образова тельных учреждений | питание | 1360,0 | 1360,0 |  |
| 2 | | Расходы на питание в дошкольных группах МБОУ «Уваровщинская сош» | питание | 1350,0 | 1350,0 |  |
| 3 | | Обеспечение деятельности МБДОУ детский сад «Колокольчик» | оказание услуг по образовательной деятельности программ дошкольного образования | 18591,4 | 18591,4 |  |
| 4 | | Обеспечение деятельности дошкольных групп МБОУ «Уваровщинская сош» | оказание услуг по образовательной деятельности программ дошкольного образования | 1795,5 | 1795,5 |  |
| 5 | | Проведение муниципальных конкурсов МБДОУ детский сад «Колокольчик» | проведены муниципальные конкурсы: «Воспитатель года России 2024», «Неопалимая купина», «Читаем стих А.Барто», «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан», «Лучший воспитатель», «Новогодние чудеса» | 10,0 | 10,0 |  |
| 6 | | Текущий ремонт и содержание имущества |  | текущий ремонт и содержание имущества | 200,0 | 200,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | |
| 1 | | Расходы на проведение конкурсов | Администрация муниципального округа, отдел образования администрации муниицпального округа, руководи тели образова тельных учреждений | проведены муниципальные конкурсы: «Первые шаги в науку», «Человек и природа», «Без срока давности», «Юный исследователь», «Изменение климата глазами детей 2024», «Весенний бриз», «Безопасность детей в наших руках», «Дорога без опасности», «Родительский патруль», Живая классика», «Дорога глазами детей», «Компьютер XXI века», «Уют родного очага», «Тамбовский край – земля талантов», «Безопасное колесо», «День защиты от экологической опасности», «Православная культура Тамбовского края», «За други своя!», «Путь в науку», «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Без срока давности», «Потомки помнят славную Победу» | 60,0 | 60,0 |  |
| 2 | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования | 164852,8 | 164852,8 |  |
| 3 | | Расходы на проведение августовской педагогической конференции | поощрения, дипломы, грамоты, подарки | 30,0 | 30,0 |  |
| 4 | | Расходы на дополнительные меры социальной поддержки студентам по целевому обучению | выплата студентам- целевикам (местный бюджет) | 88,0 | 88,0 |  |
| 5 | | Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям | выплата студентам- целевикам (областной бюджет) | 400,7 | 400,7 |  |
| 6 | | Меры стимулирования граждан, обучающихся и заключивших договор о целевом обучении | выплата студентам- целевикам (областной бюджет) | 190,9 | 190,9 |  |
| 7 | | Разработка проектно-сметная документация | проектно -сметная документация | 829,0 | 829,0 |  |
| 8 | | Организация бесплатного горячего питания начальных классов | питание | 6435,4 | 6435,4 |  |
| 9 | | Обеспечение питанием обучающихся | питание | 557,9 | 557,9 |  |
| 10 | | Расходы на питание в образовательных учреждениях | питание | 1610,5 | 1610,5 |  |
| 11 | | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников | экзамены проходили в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | 5,0 | 5,0 |  |
| 12 | | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, МБОУ «Уваровщинская сош» | 87 обучающийся трудоустроен | 169,1 | 169,1 |  |
| 13 | | Обеспечение деятельности МКОУ «СОШ № 7» п. Полевой при ФКУ «ЛИУ № 7» | оказание услуг по образовательной деятельности программ основного и среднего образования | 52,5 | 52,5 |  |
| 14 | | Обеспечение деятельности МКОУ «СОШ № 2» п. Садовый при ФКУ «КП № 2» | оказание услуг по образовательной деятельности программ основного и среднего образования | 42,4 | 42,4 |  |
| 15 | | Обеспечение деятельности МБОУ «Уваровщинская сош» | оказание услуг по образовательной деятельности программ основного и среднего образования | 26234,2 | 26234,2 |  |
| 16 | | Приобретение и установка Kaspersky | закуплено и установлено программное обеспечение | 125,9 | 125,9 |  |
| 17 | | Текущий ремонт и содержание имущества | текущий ремонт и содержание имущества | 2157,2 | 2157,2 |  |
| 18 | | Проведение мероприятий посвященных «Дню учителя» | поощрения, дипломы, грамоты, подарки | 5,0 | 5,0 |  |
| 19 | | Повышение уровня квалификации | повышении квалификации работников | 44,3 | 44,3 |  |
| 20 | | Обеспечение деятельности МБДОУ ДОД «ДШИ» | оказание услуг по образовательной деятельности программ дополнительного образования | 3336,4 | 3336,4 |  |
| 21 | | Проведение научно- практических конференций | научно- практические конференции 2 раза в год | 10,0 | 10,0 |  |
| 22 | | Оснащение оборудованием для реализации дополнительных общеразвивающих программ (Федеральный проект «Успех каждого ребенка») | оборудование | 709,6 | 709,6 |  |
| 23 | | Обеспечение деятельности советников директора (Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ») | советник директора по воспитанию | 233,8 | 233,8 |  |
| 24 | | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию | советник директора по воспитанию | 26,0 | 26,0 |  |
| 25 | | Чествование медалистов | приобретение золотых и серебряных цепочек, футляров | 17,6 | 17,6 |  |
| 26 | | Медицинский осмотр сотрудников | медицинский осмотр | 1499,2 | 1499,2 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений МБДОУ детский сад «Колокольчик» | | Администрация муниципального округа, отдел образования администрации муниципального округа, руководи тели образова тельных учреждений | разработка сметной документации, экспертиза | 1324,2 | 1324,2 |  |
| 2 | Обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества образовательных организаций и подвоза обучающихся | | текущий ремонт школьных автобусов, техническое обслуживание, мед.осмотр | 26509,3 | 26509,3 |  |