Приложение №6

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской области

**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2024 гг.» Кирсановского района Тамбовской области**

**за период январь - декабрь 2021 г.**

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Администрация района, отдел культуры, молодежной политики и спорта, отдел ГО, ЧС, ОБ и МП | оказание адресной помощи | 0,0 | 45,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Администрация района, отдел образования администрации района, руководи тели образова тельных учреждений | 10 лагерей дневного пребывания, 5 лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях | 760,0 | 760,0 |  |